## Arkusz1
REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w I półroczu 2011 roku
Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania |  | Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE |  | Poniesione wydatki w 2011r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2011 r.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7
I | 010 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a) | 140000 | a) | 0
1. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV) | a) | 50000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
2. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) | a) | 70000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
3. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe | a) | 20000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
II | 150 |  | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | a) | 16770 | a) | 16770
1. | 150 | 15011 | Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" | a) | 16770 | a) | 16770 | Przekazano środki na realizację projektu.
III | 600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a) | 2633895 | a) | 74823.88
|  |  |  | c) | 2015388 | c) | 0 |  | 4964283
|  |  |  | d) | 315000 | d) | 100413.7
1. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej - fundusz sołecki | a) | 7418 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
2. | 600 | 60016 | Remont drogi transportu rolniczego w miejscowości Olszyny | a) | 60000 | a) | 9188.1 | Zakup map do celów projektowych oraz projekt techniczny.
|  |  |  | c) | 60000 | c) | 0
3. | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy (przez ulicę) | a) | 1935388 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
|  |  |  | c) | 1955388 | c) | 0
4. | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej Zawodzie-Wolkowe II (250803W i 250818W) | a) | 26645 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
5. | 600 | 60016 | Rewaloryzacja centrum Myszyńca - urzadzenie placów: płk. Rynarzewskiego i ks. kard. Wyszyńskiego wraz z odnowieniem chodników przy ul.gen.Bema, Zawiszy Czarnego i Przemysłowej | a) | 366964 | a | 64756.78 | Zakup map do celów projektowych, roboty budowlane.
|  |  |  | d) | 315000 | d) | 100413.7
6. | 600 | 60016 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie sportowym i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu | a) | 143480 | a | 879 | Zakup map do celów projektowych i wypis z rejestru gruntów.
7. | 600 | 60053 | Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłaczami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV) | a) | 30000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
8. | 600 | 60053 | Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłaczami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) | a) | 60000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
9. | 600 | 60095 | Postawienie wiaty przystankowej w m. Charcibałda - fundusz sołecki | a) | 4000 |  | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
IV | 630 |  | TURYSTYKA | a) | 4990477 | a) | 0
|  |  |  | d) | 8490012 | d) | 0
1. | 630 | 63003 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec | a) | 4990477 | a | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
|  |  |  | d) | 8490012 | d)
V | 700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | a) | 44953 | a) | 0
1. | 700 | 70005 | Zakup gruntów | a) | 20000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
2. | 700 | 70095 | Zakup działki pod budowę boiska w m. Wykrot - fundusz sołecki | a) | 24953 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
VII | 720 |  | INFORMATYKA | a) | 4000 | a) | 0
1. | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne | a) | 4000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
VIII | 750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | a) | 240651 | a) | 10230
1. | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | a) | 10000 | a) |  | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
2. | 750 | 75023 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe | a) | 220421 | a | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
3. | 750 | 75095 | Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | a) | 10230 | a | 10230 | Przekazano środki na realizację projektu.
IX | 754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | a) | 20000 | a) | 0
1. | 754 | 75412 | Zakup lekkiego samochodu operacyjno-technicznego dl aOSP Myszyniec | a) | 10000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
2. | 754 | 75412 | Zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego z wyposażeniem dla KM PSP w Ostrołęce | a) | 10000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
X | 801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | a) | 242500 | a) | 1476
|  |  |  | c) | 242500 | c) | 0
1. | 801 | 80101 | Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Myszyńcu - ul. Dzieci Polskich | a) | 114800 | a) | 492 | Zakup map do celów projektowych.
|  |  |  | c) | 114800 | c)
2. | 801 | 80101 | Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wolkowych | a) | 63850 | a) | 492 | Zakup map do celów projektowych.
|  |  |  | c) | 63850 | c)
3. | 801 | 80101 | Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wykrocie | a) | 63850 | a) | 492 | Zakup map do celów projektowych.
|  |  |  | c) | 63850 | c)
XI | 900 |  | GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | a) | 4184578 | a) | 973177.91
|  |  |  | c) | 0 | c) | 0
|  |  |  | b) | 883394 | b) | 182938 |  | 1931003.92
|  |  |  | d) | 3115744 | d) | 774888.01
1. | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III | a) | 30000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
2. | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie I-II | a) | 475000 | a) | 469043.38 | Roboty budowlane. Inwestycja zakończona w kwietniu 2011 r.
|  |  |  | b) | 182938 | b) | 182938
3. | 900 | 90001 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu | a) | 40000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
4. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w m. Myszyniec Stary, części m. Myszyniec -Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK" MUa50 w Myszyńcu | a) | 632512 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
5. | 900 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap I | a) | 1999256 | a) | 495928.33 | Roboty budowlane. Inwestycja zakończona w kwietniu 2011 r.
|  |  |  | d) | 3115744 | d) | 774888.01
6. | 900 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap II | a) | 100879 | a) | 6440 | Uzgodnienie dokumentacji projektowej.
|  |  |  | b) | 357752 | b)
7. | 900 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III | a) | 565924 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
8. | 900 | 90002 | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec – etap I | c) | 0 | c) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
9. | 900 | 90002 | Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego | a) | 60500 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
10. | 900 | 90002 | Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu | a) | 90000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
11. | 900 | 90005 | Termomodernizacja budynku i kotlowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach | a) | 90678 | a) | 10.2 | Dziennik budowy. Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
|  |  |  | b) | 342704 | b)
12. | 900 | 90005 | Termomodernizacja budynku i kotlowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu | a) | 52829 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
|  |  |  | b) | 0 | b)
13. | 900 | 90005 | Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec | a) | 22000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
14. | 900 | 90095 | Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów | a) | 15000 | a) | 1756 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
15. | 900 | 90095 | Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. M. Konopnickiej w Myszyńcu | a) | 10000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
XII | 921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | a) | 968725 | a) | 715038.85
|  |  |  | d) | 2287760 | d) | 1611659.2
1. | 921 | 92109 | Przebudowa budynku MOKSiR wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza | a) | 0 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
2. | 921 | 92114 | Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu | a) | 849725 | a) | 715038.85 | Roboty budowlane, nadzór inwestorski.
|  |  |  | d) | 2287760 | d) | 1611659.2
3. | 921 | 92114 | Wyposażenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu | a) | 119000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
IX | 926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | a) | 0 | a) | 0
|  |  |  | d) | 0 | d) | 0
1. | 926 | 92695 | Budowa boiska sportowego do gier zespołowych i urządzenie placu zabaw w m. Myszyniec Stary | a) | 0 | a) | 0 | aktualizacja kosztorysów
|  |  |  | d) | 0 | d) | 0
|  |  | OGÓŁEM: | a) | 13486549 | a) | 1791516.64
|  |  |  | b) | 883394 | b) | 182938
|  |  |  | c) | 2257888 | c) | 0
|  |  |  | d) | 14208516 | d) | 2486960.91
[5 empty] | 30836347 |  | 4461415.55
Note on A4: Rzecznik: