ON.KT.8410.1.2022

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W MYSZYŃCU OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 – 2023,

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lp. | Zakres działań | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Termin realizacji |
|  | Aktualizacja Deklaracji dostępności | Koordynator + informatyk Urzędu | Po zatwierdzeniu przez Burmistrza Myszyńca, podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www oraz na stronie BIP | Corocznie do 31 marca, bądź  w przypadku większej modyfikacji |
| 1. 2. | Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | Wyznaczone osoby, Informatyk Urzędu | Publikowanie tekstów, załączników zapewniających dostępność cyfrową. Podpisywanie linków, grafik, zdjęć tekstami alternatywnymi.  Wyznaczenie osoby lub osób, które będą czuwały nad dostosowaniem dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych | Realizacja w całym okresie działania |
|  | Poprawa dostępności cyfrowej | Pracownicy merytoryczni | Dostosowanie publikowanych dokumentów, wzorów dokumentów i umów umieszczonych w BIP do wymagań WCAG 2.1 | Realizacja w całym okresie działania |
| 1. 4. | Realizacja art. 4 ust. 3 ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Wszystkie komórki Urzędu | Określenie w treści umów zapisów służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Realizacja w całym okresie działania |
| 1. 5. | Zapewnienie dostępności nagrań obrad Rady Miejskiej osobom ze szczególnymi potrzebami | Wyznaczony pracownik | Transkrypcja dźwięku na tekst | Realizacja w całym okresie działania |
| 1. 6. | Instalacja pętli indukcyjnej w Punkcie Obsługi Mieszkańców oraz zakup przenośnych pętli indukcyjnych | Koordynator + Zespół ds. dostępności | Zapytanie ofertowe na dostawę  i instalację pętli indukcyjnej. Umieszczenie na stronie www  i BIP-ie informacji  o uruchomieniu pętli indukcyjnej  Zakup pętli indukcyjnych - przenośnych do Urzędu  i budynku Centrum Usług Społecznych | II półrocze 2022 r. |
| 1. 7. | Usługa tłumacza języka migowego online oraz zakup tabletu -urządzenia przenośnego z możliwością dostępu do ww. usługi | Koordynator + Zespół ds. dostępności | Zapewnienie tłumacza języka migowego online w Punkcie Obsługi Mieszkańca + odpowiednie oznakowanie oraz zakup tabletu - urządzenia przenośnego, umożliwiającego dostęp do ww. usługi | II półrocze 2022 r. |
| 1. 8. | Realizacja art. 30 ustawy w ramach postępowania skargowego | Koordynator + Zespół ds. dostępności po zatwierdzeniu pod względem formalno – prawnym przez prawnika obsługującego Urząd | Opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania skargowego  o zapewnienie dostępności | I półrocze 2022 r. |
| 1. 9. | Projekt dokumentacji technicznej przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w celu dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami | Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu dokumentacji technicznej przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w celu dostosowania go do osób ze szczególnymi potrzebami | Do końca 2022 r. |
| 1. 10. | Wyposażenie toalety dla OzN | Koordynator + Zespół ds. dostępności | Zakup wyposażenia m.in. przewijak dla dzieci, lustro, pojemnik na papier lub suszarka do rąk, bezdotykowy pojemnik na mydło, kosz na śmieci itp. | I półrocze 2023 r. |
| 1. 11. | Doposażenie Punktu Obsługi Mieszkańców oraz korytarzy (poczekalni) | Koordynator | Zakup pomocy dla osób  z niepełnosprawnością (uchwyty na kule, podkładka antypoślizgowa do podpisu, ramki do podpisu, lupy optyczne, krzesełka do wypoczynku) | Do końca 2022 r. |
| 1. 12. | Oznaczenie w alfabecie brajla | Koordynator + Zespół ds. dostępności | Oznaczenie w alfabecie brajla (tabliczki przydrzwiowe oraz wypukłe numery pokoi biurowych w budynku Centrum Usług Społecznych) | I półrocze 2023 r. |
| 1. 13. | Bieżąca wymiana oznaczeń kontrastowych schodów wewnątrz budynku | Koordynator + Zespół ds. dostępności, wyznaczony pracownik | Montaż kontrastowych oznaczeń początku i końca schodów | Realizacja w całym okresie działania |
| 1. 14. | Oznaczenie fakturowe | Koordynator + Zespół ds. dostępności | Zakup oznaczeń fakturowych  (pasy prowadzące i pola uwagi dla niewidomych). Montaż na terenie i wokół budynku. | Do końca 2022 r. |
| 1. 15. | Zakup sprzętu do ewakuacji OzN | Koordynator + Zespól ds. dostępności | Zakup krzesełka ewakuacyjnego dla OzN | Do końca 2022 r. |
| 1. 16. | Szkolenia z obsługi OzN | Koordynator +Zespół ds. dostępności | Szkolenie dla wszystkich pracowników przez firmę zewnętrzną | Do końca 2023 r. |
| 1. 17. | Szkolenie dla pracowników w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | Koordynator + zespół ds. dostępności | Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych dla pracowników Urzędu przez firmę zewnętrzną | Do końca 2023 r. |
| 1. 18. | Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu  w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne | Koordynator + Zespół ds. dostępności | Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii- zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej | Realizacja w całym okresie działania |
| 1. 19. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:  - architektonicznym  - cyfrowym  - informacyjno - komunikacyjnym | Koordynator +  Informatyk Urzędu | Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Myszyńcu informacji dotyczącej osób wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami – Koordynatora oraz Członków Zespołu | Realizacja w całym okresie działania |
| 1. 20. | Monitorowanie działalności Urzędu,  o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator + Zespół ds. dostępności | - Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,  - Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu  - Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. | Realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 1. 21. | Opracowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2024 rok | Koordynator + zespół | Analiza dotychczasowych prac nad poprawą dostępności  i wyznaczenie kolejnych działań | IV kwartał 2023 r. |

Myszyniec, 26.01.2022 r.

Sporządziła:

Anna Ślubecka

Koordynator ds. dostępności

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

/-/ Elżbieta Abramczyk