## Arkusz1
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/93/11
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 listopada 2011 r.
Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2011
w złotych
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwest. i okres realizacji (w latach) |  | Wydatki zrealizowane do 31.12.2010 r. | Łączne koszty finansowe |  | Planowane wydatki | [7 empty] | Jedn.org. realizuj. progr. lub koord. wyk. progr.
|  |  |  | Lata realizacji |  |  | Wydatki | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11+ 12) | z tego źródła finansowania
[7 empty] | zrealizowane do |  | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |  | śr.wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Środki do pozyskania | 2012 r.
31.12.2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13
1. | 010 | 01010 | 1) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III) | 2007-2012 | 316592 | 4063752 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
2. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) | 2007-2012 |  | 224375 |  | 0 | 0 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
3. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) | 2009-2012 | 6930 | 77395 |  | 0 | 0 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
4. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec, Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe | 2010-2012 | 0 | 40000 |  | 20000 | 20000 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
5. | 150 | 15011 | Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" | 2010-2013 | 0 | 16770 |  | 16770 | 16770 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
6. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej - fundusz sołecki | 2011 | 0 | 7418 |  | 7418 | 7418 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
7. | 600 | 60016 | 5) Rewaloryzacja centrum Myszyńca - urzadzenie placów: płk. Rynarzewskiego i ks. kard. Wyszyńskiego wraz z odnowieniem chodników przy ul.gen.Bema, Zawiszy Czarnego i Przemysłowej | 2009-2011 | 0 | 569650 | 13204.38 | 556446 | 250314 |  |  |  | 306132 |  |  | Urząd Miejski w Myszyńcu
8. | 600 | 60016 | 7)Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Olszyny | 2011 | 0 | 139000 | 0 | 139000 | 100000 |  |  | 39000 |  |  |  | Urząd Miejski w Myszyńcu
9. | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej Zawodzie - Wolkowe II (250803W i 250818W) | 2009-2011 | 3671191.23 | 3697836 | 3668032.23 | 26645 | 26645 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
10. | 600 | 60016 | 6) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie sportowym i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu | 2011 | 0 | 11879 |  | 11879 | 11879 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
11. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki | 2011 |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
12. | 600 | 60095 | Postawienie wiaty przystankowej w m. Charcibałda - fundusz sołecki | 2011 | 0 | 4000 |  | 4000 | 4000 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
13. | 630 | 63003 | 8) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec | 2008-2012 | 205344.04 | 27354866 | 209631.56 | 6154253 | 4985240 |  |  |  | 1169013 |  | 14076245 | Urząd Miejski w Myszyńcu
14. | 700 | 70005 | Zakup gruntów | 2011 | 0 | 50000 |  | 50000 | 50000 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
15. | 700 | 70095 | Zakup dzialki pod budowę boiska w m. Wykrot - fundusz sołecki | 2011 | 0 | 24953 |  | 24953 | 24953 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
16. | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne | 2011 | 0 | 4000 |  | 4000 | 4000 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
17. | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 2011 | 0 | 10000 |  | 10000 | 10000 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
18. | 750 | 75023 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe | 2010-2012 | 0 | 210000 | 15579.5 | 194421 | 194421 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
19. | 750 | 75095 | Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 2010-2013 | 0 | 18165 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 7935 | Urząd Miejski w Myszyńcu
20. | 754 | 75421 | Zakup samochodu rozpozanawczo - ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zadrzeń chemiczno - ekologicznych dla potrzeb MZZK w Ostrołęce | 2011 |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
21. | 754 | 75412 | 9) Zakup lekkiego samochodu operacyjno-technicznego dl aOSP Myszyniec | 2011 | 0 | 80000 |  | 80000 | 10000 |  |  | 70000 |  |  |  | Urząd Miejski w Myszyńcu
22. | 801 | 80101 | 10) Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Myszyńcu - ul. Dzieci Polskich | 2011 | 0 | 229600 |  | 229600 | 114800 |  |  | 114800 |  |  |  | Urząd Miejski w Myszyńcu
23. | 801 | 80101 | 11) Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wolkowych | 2011 | 0 | 127700 |  | 127700 | 63850 |  |  | 63850 |  |  |  | Urząd Miejski w Myszyńcu
24. | 801 | 80101 | 12) Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wykrocie | 2011 | 0 | 127700 |  | 127700 | 63850 |  |  | 63850 |  |  |  | Urząd Miejski w Myszyńcu
25. | 801 | 80195 | Zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem | 2011 | 0 | 49500 |  | 49500 |  |  |  |  | 49500 |  |  | GAPO
26. | 900 | 90001 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu | 2012 | 0 | 40000 |  | 0 | 0 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
27. | 900 | 90001 | 2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie I-II | 2005-2011 | 1568304.2 | 2227247 |  | 657938 | 475000 | 182938 | [5 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
28. | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III | 2010-2012 | 0 | 60000 |  | 30000 | 30000 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
29. | 900 | 90001 | 13) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec -Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK MUa50" w Myszyńcu | 2005-2012 | 223145 | 6999379 |  | 3233 | 1159 |  |  |  | 2074 | 0 | 5516728 | Urząd Miejski w Myszyńcu
30. | 900 | 90001 | 14) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap I | 2008-2011 | 128521 | 5175917 |  | 5047397 | 1969717 |  |  |  | 3077680 |  |  | Urząd Miejski w Myszyńcu
31. | 900 | 90001 | 3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap II | 2008-2011 | 53188 | 423188 |  | 370000 | 80311 | 289689 | [5 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
32. | 900 | 90001 | 15) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III | 2011-2012 | 0 | 1522321 |  | 2000 | 2000 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
33. | 900 | 90002 | Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego | 2012 | 0 | 60500 |  | 0 | 0 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
34. | 900 | 90002 | Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu | 2007-2012 | 138992.8 | 148993 |  | 0 | 0 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
35. | 900 | 90005 | 4) Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach | 2010-2011 | 21082 | 587683 | 21082 | 587683 | 327000 | 260683 | [5 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
36. | 900 | 90005 | Termomodernizacja budynku i kotlowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu | 2010-2012 | 17171 | 450000 | 17171.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 157829 | Urząd Miejski w Myszyńcu | `
37. | 900 | 90005 | 16)Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec | 2010-2013 | 71000 | 9628401 |  | 24000 | 8600 |  |  |  | 15400 |  |  | Urząd Miejski w Myszyńcu
38. | 900 | 90095 | Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. M. Konopnickiej w Myszyńcu | 2012 | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
39. | 900 | 90095 | Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów | 2008-2012 | 82959.89 | 168960 |  | 58000 | 58000 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
40. | 900 | 90095 | Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu | 2011-2012 | 0 | 1100000 |  | 50000 | 50000 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
41. | 921 | 92114 | 17) Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu | 2008-2011 | 4225185.02 | 7370669.13 | 4225184.13 | 3145485 | 857725 |  |  |  | 2287760 |  |  | Urząd Miejski w Myszyńcu
42. | 921 | 92114 | 18) Wyposażenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu | 2010-2012 | 10000 | 311000 |  | 0 | 0 | [6 empty] | Urząd Miejski w Myszyńcu
Ogółem | [5 empty] | 73442817.13 |  | 17830021 | 9837652 | 733310 | 0 | 351500 | 6907559 | 0 | 19758737 | 0
* źródła finansowania:
| 1-4) |  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - pożyczka częściowo umarzalna.
| 5-6) |  | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), PROW 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".
| 7) |  | Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).
| 8) |  | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), RPO WM 2007-20013, Priorytet VI, Działanie 6.2. Turystyka.
| 9) |  | Środki pochodzą z Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w wysokości 20.000 zł oraz ze środków Województwa Mazowieckiego w wysokości 50.000 zł.
| 10-12) |  | Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła.
| 13) |  | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), RPO WM 2007-20013, Priorytet IV, Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.
| 14-15) |  | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), PROW 2007-2013, Działanie 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
| 16) |  | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), RPO WM 2007-20013, Priorytet IV, Działanie 4.3.Ochrona powietrza, energetyka.
| 17) |  | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), RPO WM 2007-20013, Priorytet VI, Działanie 6.1. Kultura.
| 18) |  | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), PROW 2007-2013, Działanie Odnowa i rozwój wsi.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Świtaj

## Arkusz2
Zadania inwestycyjne w 2008 r.
w złotych
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | [5 empty] | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
[5 empty] | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania
[6 empty] | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Środki do pozyskania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11
1. | [7 empty] | A. B. C. …
2. | [7 empty] | A. B. C. …
3. | [7 empty] | A. B. C. …
4. | [7 empty] | A. B. C. …
Ogółem | [10 empty] | x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła