## Arkusz1
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU
Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Okres realizacji/lata |  | Planowane środki 2011r. | Poniesione wydatki w 2011r. | Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Programy,projwkty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)
1. | 630 | 63003 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec | 2008 | 2012 | 13480489 | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
2. | 750 | 75095 | Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 2011 | 2012 | 10230 | 10230 | Przekazano środki na realizację projektu.
3. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w m. Myszyniec Stary, części m. Myszyniec -Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK" MUa50 w Myszyńcu | 2005 | 2012 | 632512 | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
Programy, projekty lub zadania pozostałe
4. | 900 | 90005 | Termomodernizacja budynku i kotlowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu | 2010 | 2012 | 52829 | 0 | Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2011 roku
|  |  | OGÓŁEM: |  |  | 14176060 | 10230
Note on A4: Rzecznik: