## Arkusz1
Załącznik nr 6
REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w 2011 roku
Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania |  | Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE |  | Poniesione wydatki w 2011r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011r.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7
I | 010 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a) | 20000 | a) | 0
1 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe | a) | 20000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana w 2012 roku
II | 600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a) | 410256 | a) | 379061.81
|  |  |  | c) | 39000 | c) | 39000
|  |  |  | d) | 306132 | d) | 306131.78
1. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej - fundusz sołecki | a) | 7418 | a) | 0
2. | 600 | 60016 | Rewaloryzacja centrum Myszyńca - urzadzenie placów: płk Rynarzewskiego i ks. kard. Wyszyńskiego wraz z odnowieniem chodników przy ul.gen.Bema, Zawiszy Czarnego i Przemysłowej | a) | 250314 | a) | 250313.36 | Roboty budowlane - kanalizacja deszczowa, mapy do celów projektowych, zakup kamery, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i pozostałe koszty związane z inwestycją
|  |  |  | d) | 306132 | d) | 306131.78
3. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Olszyny | a) | 100000 | a) | 82030.35 | Mapy do celów projektowych, projekt techniczny, roboty budowlane, nadzór inwestorski.
|  |  |  | c) | 39000 | c) | 39000
4. | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej Zawodzie - Wolkowe II (250803W i 250818W) | a) | 26645 | a | 26644.8 | Roboty związane z remontem drogi
5. | 600 | 60016 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie sportowym i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu | a) | 11879 | a) | 11879 | Mapy do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów, projekt techniczny
6. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki | a) | 10000 | a) | 4194.3 | Mapy do celów projektowych
6. | 600 | 60095 | Postawienie wiaty przystankowej w m. Charcibałda - fundusz sołecki | a) | 4000 | a) | 4000 | Postawienie wiaty przystankowej
III | 630 |  | TYRYSTYKA | a) | 4985240 | a) | 688728.28
|  |  |  | d) | 1169013 | d) | 1163591.58
1. | 630 | 63003 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec | a) | 4985240 | a) | 688728.28 | Budowa wodociągu, usunięcie humusu, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe
|  |  |  | d) | 1169013 | d) | 1163591.58
IV | 700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | a) | 74953 | a) | 68453
1. | 700 | 70005 | Zakup gruntów | a) | 50000 | a) | 43500 | Zakupiono grunty
2. | 700 | 70095 | Zakup działki pod budowę boiska w m. Wykrot - fundusz sołecki | a) | 24953 | a) | 24953 | Zakupiono działkę pod budowę boiska
V | 720 |  | INFORMATYKA | a) | 4000 |  | 3680
1. | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne | a) | 4000 | a) | 3680 | Zakupiono serwer
VI | 750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | a) | 204421 | a) | 0
1. | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | a) | 10000 | a) | 0
2. | 750 | 75023 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe | a) | 194421 | a) | 0 | Planowane rozpoczęcie robót w 2012r.
V | 754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | a) | 20000 | a) | 10000
|  |  |  | c) | 70000 | c) | 70000
1. | 754 | 75421 | Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zadarzeń chemiczno - ekologicznych dla potrzeb MZZK w Ostrołęce | a) | 10000 | a) | 10000 | Dotacja udzielona Miastu Ostrołęka na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zadrzeń chemiczno - ekologicznych
2. | 754 | 75412 | Zakup lekkiego samochodu operacyjno-technicznego dl aOSP Myszyniec | a) | 10000 | a) | 0 | Zakupiono samochód Ford Ranger dla Ochodniczej Straży Pożarnej Myszyniec
|  |  |  | c) | 70000 | c) | 70000
VI | 801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | a) | 242500 | a) | 290943.89
|  |  |  | c) | 242500 | c) | 158822.32
|  |  |  | d) | 49500 | d) | 45965.43
1. | 801 | 80101 | Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Myszyńcu - ul. Dzieci Polskich | a) | 114800 | a) | 101206.09 | Mapy do celów projektowych, projekt techniczny, roboty budowlane
|  |  |  | c) | 114800 | c) | 95056.09
2. | 801 | 80101 | Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wolkowych | a) | 63850 | a) | 63766.23 | Mapy do celów projektowych, projekt techniczny, roboty budowlane
|  |  |  | c) | 63850 | c) | 63766.23
3. | 801 | 80101 | Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wykrocie | a) | 63850 | a) | 125971.57 | Mapy do celów projektowych, projekt techniczny, roboty budowlane
|  |  |  | c) | 63850 | c) | 0
4. | 801 | 80195 | Zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem | d) | 49500 | d) | 45965.43 | Zakup 9 tablic interaktywnych
VII | 900 |  | GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | a) | 3001787 | a) | 2915933.39
|  |  |  | b) | 733310 | b) | 722931.72
|  |  |  | d) | 3095154 | d) | 3095153.58
1. | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie I-II | a) | 475000 | a) | 469043.38 | Roboty budowlane
|  |  |  | b) | 182938 |  | 182938
2. | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie III | a) | 30000 | a) | 0 | Realizacja inwestycji planowana w 2012 roku
3. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec -Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK MUa50" w Myszyńcu | a) | 1159 | a) | 1158 | Wyrys z rejestru gruntów, wykonanie tablic informacyjnych
|  |  |  | d) | 2074 | d) | 2074
4. | 900 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap I | a) | 1969717 | a) | 1969715.91 | Roboty budowlane
|  |  |  | d) | 3077680 | d) | 3077679.58
5. | 900 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap II | a) | 80311 | a) | 82408.16 | Roboty budowlane
|  |  |  | b) | 289689 | b) | 279311.57
6. | 900 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III | a) | 2000 | a) | 1845 | Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich
7. | 900 | 90005 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach | a) | 327000 | a) | 287602.16 | Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, dokonano trmomodernizacja stropu oraz ścian zewnętrznych, wykonano pokrycie dachu, wymeniono obróbki blacharskie
|  |  |  | b) | 260683 | b) | 260682.15
8. | 900 | 90005 | Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec | a) | 8600 | a | 7224 | Opracowanie studium wykonalności projektu, wyrys z rejestru gruntów
|  |  |  | d) | 15400 | d) | 15400
9. | 900 | 90095 | Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów | a) | 58000 | a) | 50460.78 | Wykonano planowanie i uprzątnięcie powierzchni tagowiska - części ogólnej oraz dostosowano wydzierżawiony obiekt do celów prowadzenia targowiska zwierzęcego
10. | 900 | 90095 | Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu | a) | 50000 | a) | 46476 | Wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentację projektową dla celów realizacji inwestycji
VIII | 921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW NARODOWEGO | a) | 857725 | a) | 856415.68
|  |  |  | d) | 2287760 | d) | 2287749.78
1. | 921 | 92114 | Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu | a) | 857725 | a) | 856415.68 | Roboty budowlane, dodatkowe, nadzór inwestorski, dziennik budowy, tablice informacyjne, uzgodnienia z PSSE i inne opracowania
|  |  |  | d) | 2287760 | d) | 2287749.78
|  |  | OGÓŁEM: | a) | 9820882 | a) | 5213216.05
|  |  |  | b) | 733310 | b) | 722931.72
|  |  |  | c) | 351500 | c) | 267822.32
|  |  |  | d) | 6907559 | d) | 6898592.15
[5 empty] | 17813251 |  | 13102562.24
Note on A4: Rzecznik: